## 第1周
2017-05-02
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、编写Android裁剪界面 2、考虑直接在unity进行裁剪，这样Android和IOS可以共用
潘练 | 服务器逻辑框架 -- 进行中 数据库框架搭建 -- 进行中
饶正勇 | 1. Reset按钮添加还原AR场景UI界面功能； 2. 动态根据状态显示文字； 3. 具体面料面版分类标签颜色增强；
邓雪强 | 1.确认 资源文件存放地址 2.制作UI滑动模块
2017-05-03
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、unity显示图片方案，做到比例缩放像素都和手机相册浏览一样 2、几个面料管理界面初步的搭建 3、开始编写获取面料管理信息的相关接口
潘练 | 服务器逻辑框架 -- 进行中 数据库框架搭建 -- 进行中
饶正勇 | 1. 完善面料图片标签颜色增强功能； 2. 添加在EDITOR内测试的功能代码； 3. 添加AR场景内限制总共沙发个数的功能； 4. 添加沙发分部件高亮功能；
邓雪强 | 1.相机图标以修改上传 2.滑动模块 继续
蒋毅 | 和美术确认了需求
2017-05-04
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、unity生成Texture缩略图 2、实现了分别用GL和LineRender绘制线框 3、出题
潘练 | 年假
饶正勇 | 1. 研究皮、布材质； 2. 开始实现选中单个沙发部件切换两种材质类型的功能
邓雪强 | 1.滑动模块 继续
2017-05-05
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、完成了绘制简要裁剪框(之后再想办法绘制细致的裁剪框)，开始编写代码实现裁剪图片相关的事件响应 2、货运APP出包
潘练 | 服务器逻辑框架 -- 初版完成，继续完善 数据库框架搭建 -- 初版完成，继续完善
饶正勇 | 1. 实现选中单个沙发部件切换贴图的功能（未完成）； 2. 研究Landscape Auto Material如果使用地形功能； 3. 商定图形学招聘题目
邓雪强 | 搞DPSG相关

## 第2周
2017-05-08
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、面料管理接口初步完成
潘练 | 账号系统 -- 进行中
饶正勇 | 1. 实现根据沙发面料类型更换沙发模型功能（完成）； 2. 重新修改动态显示标签面板逻辑（完成）； 3. 修改动态创建单个贴图物件功能（完成）； 4. 实现选中单个沙发部件切换贴图的功能（完成待测试）；
邓雪强 | 1.滑动组 逻辑绑定完成
2017-05-09
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、绘制裁剪框，以及裁剪框响应响应事件的判断和实现 2、开始重新实现图片显示模式 3、修改完善图片信息管理接口类
潘练 | 账号系统 -- 完成
饶正勇 | 1. 完成面料库接口对接及测试； 2. 完成从面料库取得标签并赋值给沙发配色界面标签类型的功能； 3. 完成测试单个沙发部件切换贴图功能； 4. 开始对接scroll Rect管理功能；
邓雪强 | 1.滑动组 继续
2017-05-10
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、图片显示、裁剪功能完成 2、开始编写实现面料编辑相关功能
潘练 | 账号系统 -- 打包系统修改
饶正勇 | 1. 完成对SCROLL RECT MGR的对接 2. 完成对面料库模糊检索并加载结果对象的功能；
邓雪强 | 滑动完成
2017-05-11
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、货运APP出包 2、开始编写之前实现的配沙发APP相关的技术文档 3、按要求修改和完善货运APP相关功能
潘练 | 打包系统修改 LBS UIMgr优化
饶正勇 | 1. 更改部分面板出现方式； 2. 横竖屏切换（未完成） 3. 完善技术文档
邓雪强 | 上午跑货场 下午在看独孤那边相关的东西
2017-05-12
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、测试货运APP修改 2、修改货运APP偏离导航语音提示逻辑，场景配色 3、编写技术文档 4、开始优化和搭建面料管理相关的所有界面
潘练 | lbs_app：下载服务器搭建完成 mix_app： UIMgr -- push、pop规则修改 mix_app：unity读/写原始图片的接口
饶正勇 | 1. 安装AndroidStudio，真机测试 2. 开始集成AR模块；
邓雪强 | 1.优化scroll 组件 bug修改

## 第3周
2017-05-15
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、完成面料相关的界面搭建 2、开始编写代码实现类型管理相关功能
潘练 | 配置文件系统 -- 进行 账号系统优化 -- 进行
饶正勇 | 1. 集成AR SDK模块，删除无用内容； 2. 调整GRIDLAYOUTGROUP中的cellsize为动态修改； 3. 微调整UI预制件；
邓雪强 | 1.scrollRect 技术文档 提交 2.货场服务器配置文档 提交
2017-05-16
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、货运APP出包测试 2、编写类型管理功能，并完善界面
潘练 | 配置文件系统 -- 完成 账号系统优化 -- 完成 协议系统优化 -- 完成
饶正勇 | 1. 开始对接美术相关资源； 2. 修改UI界面文字为配置文件设置； 3. 添加相应的提示信息； 4. 增加AR场景重置二次确认面板；
邓雪强 | 1.调整scrollrect 2.货场方问题确认
2017-05-17
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、完成类型管理相关功能 2、开始编写图片管理相关功能
潘练 | 我的界面 -- 初版 服务器修改密码接口优化 -- 完成 UIMgr优化 -- 完成 登录系统完善 -- 进行中
饶正勇 | 1. 调整沙发模型贴图及测试； 2. 实现面料选择面板的新需求； 3. 修改手机返回按钮bug；
邓雪强 | 1.scrollrect 添加 (插入 查询 删除) 正在做
蒋毅 | 调整登录相关UI
2017-05-18
姓名 | 工作内容
孙年康 | 请假一天
潘练 | 资源管理器加入接口：读/写原始图片精灵 UI管理器 修改 push 规则 MsgWnd 使用新的push规则 去掉QuitWnd，改用MsgWnd 转场景优化
饶正勇 | 1. 修改AR场景返回主界面的功能---完成； 2. 修改AR场景为全屏；
邓雪强 | 1.scrollrect 插入 查询 完成
蒋毅 | 调整登录相关UI
2017-05-19
姓名 | 工作内容
孙年康 | 实现货运APP园区内部模拟导航
潘练 | 锁屏功能优化 版本管理器中文提取到配置 服务器相关功能 -- 进行中
饶正勇 | 1. 修改AR场景重置及返回主界面二次确认功能；--完成 2. 沙发模型导入及修改；--完成 3. 开始调整弱阴影；--未完成
邓雪强 | 1.在搞斗破海外的东西
蒋毅 | 调整登录相关UI

## 第4周
2017-05-22
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、货运APP出包并测试，园区内模拟导航 2、调整界面，以及相关界面逻辑 3、图片管理配置文件调整，准备新添加一种配置方案
潘练 | 服务器相关功能
饶正勇 | 1. 修改弱阴影； 2. 操作手感修改； 3. 显示优化（减少batches）；
邓雪强 | 1.调整 scrollrect 的 update 与 delete
蒋毅 | 调整沙发面料管理相关UI
2017-05-23
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、开始编写图片收集编辑相关功能 2、对之前的滑动组件功能
潘练 | 服务器相关功能
饶正勇 | 1. 缺失材质修改； 2. 代码优化； 3. 描边修改；
邓雪强 | 1.继续scroll的相关操作
2017-05-24
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、完成android采集图片，以及采集和裁剪流程 2、完成滑动组件对接，目前没发现其他问题，需要看下手机体验 3、开始编写面料编辑界面相关功能逻辑
潘练 | 服务器 mysql 接口库优化 服务器 面料数据管理与数据存储 -- 进行中
饶正勇 | 1. 弱阴影打光修改--待测试 2. 旋转手感；--- 完成 3. 切换窗口修改-- 完成 4. 轮廓线（面板打开单个物件 关闭 整体物件）--完成
邓雪强 | 1.scroll 删除 位置定位 完成
2017-05-25
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、完成了面料采集，裁剪以及编辑整个流程逻辑 2、shader和材质配置设置
潘练 | 服务器 账号系统 优化 服务器 面料管理系统 -- 初版完成
饶正勇 | 1. AR场景光照修改及测试； 2. 项目设置修改；
邓雪强 | 1.检查 scroll 手感的问题
蒋毅 | 1、接受美术UI资源 2、按美术资源开始调整UI
2017-05-26
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、保存图片信息，缩略图，原始图，以及完善整个显示刷新逻辑
潘练 | 登录系统相关界面文字重新单独提取 服务器 面料管理系统优化 以及 数据存储
饶正勇 | 1. 修改沙发模型选择按钮动态更变背景图及文字--完成； 2. 修改UI预制件（图片及相应功能）
邓雪强 | 1.继续优化 滑动条
蒋毅 | 1、美术UI资源修正 2、继续调整UI
2017-05-27
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、之前功能的小修改和调节 2、开始编写图片浏览的滑动组件功能
潘练 | 协议系统优化 面料管理系统优化 以及 数据存储 LoadingWnd 修改
饶正勇 | 1. 微调UI预制件； 2. 修改：当选中整个沙发；根据沙发的类型来更改皮质-布质按钮的表现； 3. 代码优化；
邓雪强 | 1.继续优化 滑动手感