## 第1周
2017-05-31
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、编写图片浏览滑动组件 2、根据新的预制件调整相关逻辑 3、完善手机读取图片路径
潘练 | HttpMgr 优化 -- 进行中
饶正勇 | 1. UI预制件微调； 2. 面料选择面板内容显示通过面料管理获取； 3. 处理UI摄像机中显示线条bug；
邓雪强 | 1.滑动优化
蒋毅 | 调整沙发面料管理相关UI
2017-06-01
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、查看贴图效果问题 2、编写滑动组件相关逻辑，发现开始设计太自由，各种情况复杂，降低复杂重新设计 3、根据当前需求重构滑动组件
潘练 | DataMgr 优化 密码输入框 掩码替换 我的、关于 界面 优化 HttpMgr优化 -- 进行中 面料改为文件存储，服务端上传、下载 -- 进行中
饶正勇 | 1. 调整AR场景UI预制件细节相关； 2. 调整标签预制件及贴图预制件细节； 3. 完善相关功能；
邓雪强 | 1.在搞独孤那边的东西
蒋毅 | 调整沙发面料管理相关UI
2017-06-02
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、修改纹理贴图问题 2、编写自定义滑动组件代码
潘练 | HttpMgr优化 -- 进行中 面料改为文件存储，服务端上传、下载 -- 进行中
饶正勇 | 1. UI预制件调整； 2. UI相关功能完善； 3. 查看WEBP相关；
邓雪强 | 1.检查独孤网站的所有流程

## 第二周
2017-06-05
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、编写图片浏览滑动组件 2、图片浏览相关预制件和逻辑完善
潘练 | HttpMgr优化 -- 完成 面料改为文件存储，服务端上传、下载 -- 进行中
饶正勇 | 1. 研究贴图平铺问题 -- 未完成；
邓雪强 | 年假
2017-06-06
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、完善图片浏览，查看，编辑等逻辑 2、贴图平铺的长宽比例按照裁剪图片的比例来 3、编写图片浏览滑动控件
潘练 | 面料改为文件存储，服务端上传、下载 -- 进行中
饶正勇 | 1. 贴图平铺问题 -- 完成；
邓雪强 | 年假
2017-06-07
姓名 | 工作内容
孙年康 | 完善图片浏览滑动组件
潘练 | 年假
饶正勇 | 1. 修改贴图物件表现； 2. 修改贴图标签表现； 3. 查看webp；
邓雪强 | 1.独孤网站的各种细节优化及bug调整
2017-06-08
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、完善图片浏览控件逻辑 2、完善之前的一些界面逻辑和预制件
潘练 | 服务器架构调整，DBServer独立 -- 完成 面料改为文件存储，服务端上传、下载 -- 进行中
饶正勇 | 1. 查看webp； 2. 查看APPLE ARKIT；
邓雪强 | 1.调整独孤平台bug
2017-06-09
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、完善滑动组件，调整动画手感 2、开始编写图片删除和移动相关的逻辑和界面
潘练 | 面料改为文件存储，服务端上传、下载 -- 完成
饶正勇 | 1. 研究webp； 2. 研究APPLE ARKIT
邓雪强 | 1.继续调整优化平台

## 第三周
2017-06-12
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、调整预制件结构 2、完成面料删除和移动界面相关操作逻辑，以及控件界面刷新
潘练 | 服务器调整 -- 进行中 文件存储调整 -- 进行中
饶正勇 | 1. 测试webp及完善文档---完成； 2. 集成webp --- 未完成；
邓雪强 | 1.平台 推广调整
2017-06-14
姓名 | 工作内容
孙年康 | 根据新的数据库类型和图片存储信息，修改相关代码逻辑
潘练 | 服务器面料系统调整 -- 完成 服务器接口文档撰写 -- 进行中
饶正勇 | 1. 配置ARKIT环境； -- 完成； 2. 测试ARKIT DEMO -- 未完成（无测试设备）；
邓雪强 | 1.调整统计工具 预添加新查询
2017-06-15
姓名 | 工作内容
孙年康 | 编写客户端与服务器数据交互逻辑
潘练 | 服务器面料系统调整 服务器接口文档撰写 -- 完成
饶正勇 | 1. 研究ARKIT DEMO；
邓雪强 | 1.编写计算ltv代码
2017-06-16
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、面料类型和面料相关与服务器数据交互 2、调整相关数据存储结构
潘练 | 服务器面料系统对接以及调整 IOS版本 -- 进行
饶正勇 | 1. 研究ARKIT；
邓雪强 | 1.ltv 计算 导出如 excle

## 第四周
2017-06-19
姓名 | 工作内容
孙年康 | 面料相关数据交互完成，剩下调试类型相关数据交互
潘练 | 服务器面料系统对接以及调整 IOS版本 -- 进行
饶正勇 | 1. ARKIT官方demo导入真机测试； 2. ARkit 结合unity导入真机测试
邓雪强 | 1.修改scroll bug 2.调整数据工具相关操作
2017-06-20
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、类型相关数据交互测试完成 2、Mac安装新系统，配置新的开发环境 3、查看IOS相机相关资料
潘练 | IOS版本 -- 进行
饶正勇 | 1. 配合出IOS版本；
邓雪强 | 1.新增数据计算工具
2017-06-21
姓名 | 工作内容
孙年康 | 完成IOS相机调用，想办法解决做成库在Unity里面调用的问题
潘练 | IOS版本环境搭建完毕，处理AR插件崩溃 -- 进行
饶正勇 | 1. 配合出IOS版本； 2. 查找WIKITUDE崩溃原因；
邓雪强 | 1.新的 数据工具 - 正在编写
2017-06-22
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、IOS相机调用相关完成 2、查看图片优化相关
潘练 | IOS版本处理各种崩溃 -- 进行
饶正勇 | 1. 配合出IOS版本； 2. 查找WIKITUDE崩溃原因；
2017-06-22
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、IOS相机调用相关完成 2、查看图片优化相关
潘练 | IOS出版本 -- 完成 获取短信验证码 -- 进行
饶正勇 | 1. 配合出IOS版本； 2. 查找无法缩放沙发的原因；

## 第五周
2017-06-26 |  | 2017-06-30
姓名 | 工作内容 | 姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、解决了IOS调用相机之后的多点触摸问题 2、找到了造成IOS上平铺贴图效果不正常的原因 | 孙年康 | 1、查找一些图片优化的相关方案，找出当前需要的方案，确定为光照不均匀校正 2、查看OpenCV相关资料
潘练 | 获取短信验证码 -- 等待审核与购买 | 潘练 | 服务端 php 搭建 -- 进行
饶正勇 | 1. 查找无法缩放沙发的原因； 2. 查找贴图平铺问题 | 饶正勇 | 1. 开始集成ARKIT； 2. 研究沙发对接问题；
|  | 蒋毅 | 沙发造型UI布局
2017-06-27
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、真机查看内存占用情况，想办法解决内存过大问题 2、贴图问题查找
潘练 | 服务端&客户端 协议签名验证 -- 完成 短信验证码 -- 阿里云通信
饶正勇 | 1. 查找贴图平铺问题 -- 完成
2017-06-28
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、真机查看内存占用情况，想办法解决内存过大问题 2、贴图问题查找
潘练 | 短信验证码 -- 进行 内存爆表问题 -- 进行
饶正勇 | 1. 优化贴图平铺问题；
2017-06-29
姓名 | 工作内容
孙年康 | 1、查看保存后内存过大原因 2、添加新的像素缩放函数，并且不再一次性取出所有需要的像素，每次计算的时候单独取 3、帮美术查看并解决momo特效工具的崩溃
潘练 | 1、上午拜访客户 2、内存爆表问题 -- 结束 3、腾讯云 短信验证码 -- 进行
饶正勇 | 1. 优化单贴图内存问题； 2. 研究沙发对接问题；